附件1

大邑县艾滋病防治重点人群干预服务项目采购要求

| 活动编号 | 活动名称 | 活动内容 | 痕迹资料 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动会暨志愿者培训会 | 内容：召开项目启动会并邀请县疾控、社区卫生院老师召开项目启动会，会议内容包括：项目目的、意义、项目进度管理、财务管理等。志愿者现场签订兼职服务协议以及检测技术服务协议；保密协议等。 | 通知、课件、签到表、信息表、项目兼职协议、检测技术服务协议和保密协议 | 项目启动会议暨培训会议1次/年，工作协议、骨干志愿者≥6人/年。 |
| 2 | 场所摸底 | 内容：结合既往摸排场所、整个大邑县艾滋病管理老师最新获取的场所，进一步对场所开展摸底调查，挖掘出有高危性行为的场所。 | 签到表、信息、照片、场所登记表、干预分布图和干预工作计划表 | 干预工作计划表、场所登记表（含名称、地址、人数、电话等）和干预分布图各1份/年 |
| 3 | 干预检测 | 内容： ①根据工作计划表，开展检测工作； ②制作的宣传、警示性标语和资料，开展宣传； ③加强安全套的推广； ④强化暗娼人群带头人沟通，传达关于工作必要性，促宣传干预工作开展； ⑤培养关键人物，加强同伴教育； ⑥开展检测咨询。 | 宣传资料复印件、活动签到表、信息、照片、干预记录表。关键人的宣传资料和安全套分发表。检测登记表。 | ①干预重点人群800人/年（其中FSW400人/年，重点场所中老年男性400人/年），干预人次数总计2400人次/年（其中FSW1200人次/年，重点场所中老年男性1200人次/年）； ②培训同伴教育者或关键人群、骨干3人/年； ③接受检测重点人群800人/年（其中FSW400人/年，重点场所中老年男性400人/年）。 |
| 4 | 项目管理 | ①邀请专业机构相关专家开展2次项目督导； ②指定专人负责项目的实施、管理、质控、经费的使用等工作，每月自查。 | 督导记录、数据收集、完工报告 | 督导报告2次/年、数据汇总表1份/年、完工总结1份/年。 |